## Especificación
Tema | Tipo de tarea | Tarea | Responsable | Descripción | Prioridad | Tiempo mas probable en dias | Tiempo pesimista en dias | Tiempo esperado en dias | Horas efectivas | Estado | Observaciones | Observaciones QA | Estado pruebas QA
Especificación de requerimientos | Backend | Investigar y escoger el Framework de Python que permita hacer el backend del administrador de tareas de la manera más eficiente posible. | Ismael Carvajal | Se comparan los distintos frameworks de python y se elige el que tiene más ventajas a la hora de diseñar API. | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | Completado | Se elije FastAPI como el framwork que presenta mayores beneficios.
Especificación de requerimientos | Base de Datos | Investigar y escoger una Base de datos relacional o no relacional que permita cumplir con las tareas del administrador de tareas y además de eso, se obtengan beneficios relacionados con la escalabilidad y la alta disponibilidad. | Ismael Carvajal | Se comparan las distintas Bases de Datos Relacionales con las No Relacionales y se elige la que presenta mayores ventajas para su escalabilidad y alta disponibilidad. | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | Completado | Se elije MongoDb como la base de datos que presenta mayores beneficios.
Especificación de requerimientos | Frontend | Investigar y escoger un Framework para Frontend que permita diseñar la interfaz del administrador de tareas y que se maneje bien con el lenguaje de programación elegido para el backend y la Base de Datos. | Ismael Carvajal | Se comparan los distintos frameworks de javascript para realizar el frontend que se manejen bien con las demás herramientas. | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | Completado | Se elije React.js como el framework para diseñar la interfaz.
Diseño | Frontend/Backend | Se diseña la estructura del proyecto para desarrollar el frontend y el backend | Ismael Carvajal | Se diseña la estructura del proyecto para desarrollar el frontend y el backend | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | Completado | Se diseña la estructura del proyecto del frontend y del backend
Diseño | Base de Datos | Se realiza el diseño de la Base de Datos | Ismael Carvajal | Se realiza el diseño de la base de datos. | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | Completado | Se realiza el diseño de la Base de Datos
Desarrollo | Backend | Se construyen los Esquemas en el Backend. Estos esquemas contienen los atributos que tiene cada clase. | Ismael Carvajal | Se realiza el esquema que tiene cada clase. | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | Completado | Se desarrollan las entidades o modelos del proyecto
Desarrollo | Backend | Se construyen los Modelos en el Backend. Estos modelos o entidades contienen los esquemas o estructura de la información que es igual a la de la Base de Datos. | Ismael Carvajal | Se realizan las entidades del proyecto. | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | Completado | Se desarrollan las entidades o modelos del proyecto
Desarrollo | Backend | Se construye la clase database que genera la conexión con la base de datos de MongoDB | Ismael Carvajal | Se genera la conexión con la base de datos | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | Completado | Se crea la conexión con la base de datos
Desarrollo | Backend | Se construyen las clases routes que son las que finalmente son consumidas por el Frontend. | Ismael Carvajal | Se crean los endpoints para conectar con el frontend | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | Completado | Se crean los endpoints para conectarse con el frontend
Desarrollo | Backend | Se crean las clases de JWT que son las encargadas de generar el token y controlar la autenticación en la aplicación | Ismael Carvajal | Se crean las clases que generan el token | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | Completado | Se crean las clases que generan el token
Desarrollo | Frontend | Se crea el proyecto React | Ismael Carvajal | Crear el proyecto inicial en React | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | Completado | Se crea el proyecto de React
Desarrollo | Frontend | Se crea el proyecto React | Ismael Carvajal | Crear el proyecto inicial en React | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | Completado | Se crea el proyecto de React
Desarrollo | Frontend | En App.js se crea la estructura general del proyecto en donde se va a conectar el componente de Registrar, Login y el Administrador de tareas. | Ismael Carvajal | Se crea el componente de APP.js | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | Completado | Se crea la maqueta general del proyecto en App.js
Desarrollo | Frontend | Se crea el componente de Registrar | Ismael Carvajal | Crear el componente de Registrar | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | Completado | Se crea el componente de Registrar
Desarrollo | Frontend | Se le agrega JWT al componente de Registrar y generar un TOKEN | Ismael Carvajal | Agregar el JWT al componente de Registrar | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | Completado | Se agrega el JWT al componente Registrar
Desarrollo | Frontend | Se crea el componente de Login | Ismael Carvajal | Crear el componente de Login | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | Completado | Se crea el componente de Login
Desarrollo | Frontend | Se le agrega JWT al componente de Login y generar un TOKEN | Ismael Carvajal | Agregar el JWT al componente de Login | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | Completado | Se crea el componente de Login
Desarrollo | Frontend | Diseñar las rutas para cada componente en React | Ismael Carvajal | Diseñar las rutas para cada componente en React | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | Completado | Se crea el componente de Login
Desarrollo | Frontend | Definir e implementar colores corporativos para el proyecto | Ismael Carvajal | Implementar colores corporativos | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | En proceso
Desarrollo | Frontend | Dividir las rutas de Login y de Registro | Ismael Carvajal | Diseñar las rutas para cada componente en React | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | En proceso